## Formato descripción HU
Matriz de Marco de Trabajo de HU
ITEM | PROBLEMA | QUE (NECESIDAD) | PARA QUE (SOLUCIÓN) | PARA QUIEN (USUARIO) | COMO (DESCRIPCIÓN DE TAREAS) | HECHO POR (PROG. RESP.) | CUANTO TIEMPO (ESTIMADO EN HRS) | FECHA DE ENTREGA | PRIORIDAD | STATUS | PRUEBA (COMO SE VERIFICA) | COMENTARIOS | NOMBRE DE HISTORIA
REQ001 | El programa solicita Usuario y Contraseña | Tener acceso al sistema | Registrar la información adecuadamente | Administrador | Solicitar usuario y contraseña esclusivamente para el Administrador | Tupac | 2 | 2022-06-03 | Alta | Terminado | Ingresar el usuario y contraseña correctamente | El programa tendra un usuario y contraseña esclusivo para el administrador que previamente podra acceder al sistema. | Ingreso/Registro/Autentificacion
REQ002 | El progama debera pedir que ingrese usuario y contraseña para acceder al sistema. | Solicitar la autentificacion | Acceder al sistema para llenar los datos respectivamente | Usuario | Solicitar usuario y contraseña | Leonel | 1 | 2022-06-03 | Alta | Terminado | Verificar el ingreso de usuario y contrasea sea la correcta |  | Solicitar autentficacion del usuario
REQ003 | El progama debera crear una cuenta para los usuarios. | Registrarse, Ingresando datos personales | Porder terner autentificacion | Usuario | Llenar todos los campos correspondientes alos datos personales | Leonel | 1 | 2022-06-03 | Media | Terminado | Verificar en la base de datos que se ingrese correctamente la informaciòn. |  | Solicitar un login de Registro
REQ004 | La aplicacion debe permitir ver la informacion dentro del perfil | Mostar en pantalla la información ingresada | Para adaptarse al sistema | Administrador y Usuarios | Seleccionando la opcion Perfil | Leonel | 2 | 2022-06-02 | Alta | Terminado | Verificar en la base de datos que se encuentra registrado el usuario. |  | Resgistro de futbol/ Perfil
REQ005 | El programa debera registrar Equipos. | Solicitar los datos del respresentante (DT) | Ingresar la informacion adecuadamente. | Usuario | Solicitar la opcion paraguardar la informacion | Tupac | 1 | 2022-06-02 | Alta | Terminado | Verificacion de datos de usuario. |  | Registro de futbol /Agregar Equipo
REQ006 | El programa debera registrar a los deportistas | Solicitar registar deportista | Conocer los datos de los participantes | Usuario | Solicita llenar todos los campos con los datos personales. | Tupac | 2 | 2002-07-15 | Alta | Terminado | Verificar la informacion ingresada en la base de archivos de texto |  | Registro de futbol /Agregar deportista
REQ007 | El programa debera reconocer por categorias. | Indicar por categorias | Conoces cada participante por categoria | Usuario | Seleccionando la cateoria en la que estan. | Freddy | 2 | 2002-07-15 | Alta | Terminado | Verificar la categoria según la fecha de nacimiento |  | Registro de futbol/Categorias
REQ008 | El programa debera mostrar los reportes | Indicar los reportes de todos los datos ingresados | Conocer el equipo y compañeros | Usuario | Seleccionando la opcion catergorias y poder ver la informacion | Tupac | 1 |  | Alta | Terminado | Verifiacar la informacion ingresada sea la correcta |  | Registro de futbol/ Reportes
REQ009
REQ010
REQ011
REQ012
REQ013
REQ014
REQ015
[9 empty] | Alta | No iniciado
[9 empty] | Media | En proceso
[9 empty] | Baja | Terminado
Atrasado

## Historia de Usuario
HISTORIA DE USUARIO (HU)
| ITEM |  | USUARIO |  | STATUS
| REQ001 |  | Administrador |  | Terminado
| TIEMPO |  | PRIORIDAD |  | PROG. RESP
| 2 |  | Alta |  | Tupac
| QUE | Tener acceso al sistema |  | PARA QUE | Registrar la información adecuadamente |  | COMO | Solicitar usuario y contraseña esclusivamente para el Administrador
| NOMBRE HISTORIA |  | Ingreso/Registro/Autentificacion
| PRUEBA |  | Ingresar el usuario y contraseña correctamente |  |  | COMENTARIOS | El programa tendra un usuario y contraseña esclusivo para el administrador que previamente podra acceder al sistema.