## Backlog
ID | Tema | Como un.. | necesito | asi podre... | notas | prioridad | estatus
REQ006 | Gestionar los datos de los partidos de fútbol | Administrador | Mostrar a los equipos por categorias | Conocer las categorias de los equipos |  | Alta | En proceso
REQ007 | Gestionar los datos de los partidos de fútbol | Administrador | Mostrar las caracteristicas de cada partido | Verificar datos de los partidos |  | Alta | En proceso
P-101 | Proforma | Gerente | Agregar proforma | registrar una proforma realizada |  | Media | En proceso
P-102 | Proforma | Gerente | Eliminar proforma | eliminar una proforma innecesaria o mal registrada |  | Media | En proceso
P-103 | Proforma | Gerente | Modificar proforma | modificar los datos ingresados en una proforma realizada |  | Media | En proceso
P-104 | Proforma | Gerente | Visualizar proforma | visualizar todas la proformas realizadas |  | Media | En proceso
P-105 | Proforma | Gerente | Buscar proforma | realizar la busqueda de una determinada proforma mediantem su código |  | Media | En proceso

## sprint0
ID | Tema | Como un.. | Necesito | así podre... | notas | Prioridad | Status
REQ006 | Gestionar los datos de los partidos de fútbol | Administrador | Mostrar a los equipos por categorias | Conocer las categorias de los equipos |  | Alta | En proceso
| Tareas |  |  |  | Asignado |  | Estimado
REQ006-1 | Crear la plantilla para mostrar los equipos por categorias |  |  |  | P. Túpac |  | 5
REQ006-2 | Verificar que los datos estan correctamente ingresados |  |  |  | P. Túpac |  | 2
ID | Tema | Como un.. | Necesito | así podre... | notas | Prioridad | Status
REQ007 | Gestionar los datos de los partidos de fútbol | Administrador | Mostrar las caracteristicas de cada partido | Verificar datos de los partidos |  | Alta | En proceso
| Tareas |  |  |  | Asignado |  | Estimado
REQ007-1 | Crear la plantilla para ingresar las caracteristicas de cada partido |  |  |  | P. Freddy |  | 5
REQ007-2 | Crear la plantilla para mostrar las caracteristicas de cada partido |  |  |  | P. Freddy |  | 5

## burdonchart
|  | Estimado | Dia 5 | Dia 4 | Dia 3 | Dia 2 | Dia 1 | Total de Horas
| REQ006-1 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5
| REQ006-2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2
0 | REQ007-1 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5
| REQ007-2 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5
| Horas Estimadas | 17 | 13 | 10 | 6 | 3 | 0
| Horas Estimadas Restantes | 17 | 13.6 | 10.2 | 6.8 | 3.4 | 0