## Backlog
ID | Tema | Como un.. | necesito | asi podre... | notas | prioridad | estatus
REQ001 | Gestionar los datos de los partidos de fútbol | Administrador | Ingresar usuario y contraseña | Acceder al sistema |  | Alta | En proceso
REQ002 | Gestionar los datos de los partidos de fútbol | Administrador | Ingresar datos personales de los empleados | Acceder al sistema |  | Alta | En proceso
P-101 | Proforma | Gerente | Agregar proforma | registrar una proforma realizada |  | Media | En proceso
P-102 | Proforma | Gerente | Eliminar proforma | eliminar una proforma innecesaria o mal registrada |  | Media | En proceso
P-103 | Proforma | Gerente | Modificar proforma | modificar los datos ingresados en una proforma realizada |  | Media | En proceso
P-104 | Proforma | Gerente | Visualizar proforma | visualizar todas la proformas realizadas |  | Media | En proceso
P-105 | Proforma | Gerente | Buscar proforma | realizar la busqueda de una determinada proforma mediantem su código |  | Media | En proceso
REQ003 | Gestionar los datos de los partidos de fútbol | Administrador | Archivar datos de los equipos | Cargar datos al sistema |  | Alta | En proceso

## sprint0
ID | Tema | Como un.. | Necesito | así podre... | notas | Prioridad | Status
REQ001 | Gestionar los datos de los partidos de fútbol | Administrador | Ingresar usuario y contraseña | Acceder al sistema |  | Alta | En proceso
| Tareas |  |  |  | Asignado |  | Estimado
REQ001-1 | Crear la plantilla para ingresar los datos |  |  |  | P. Freddy |  | 3
REQ001-2 | Verificar que los datos estan correctamente ingresados |  |  |  | P. Freddy |  | 2
ID | Tema | Como un.. | Necesito | así podre... | notas | Prioridad | Status
REQ002 | Gestionar los datos de los partidos de fútbol | Administrador | Ingresar datos personales de los empleados | Acceder al sistema |  | Alta | En proceso
| Tareas |  |  |  | Asignado |  | Estimado
REQ002-1 | Crear la plantilla para el ingreso de datos de los empleados |  |  |  | P. Freddy |  | 3
REQ002-2 | Gestionar la nómina para consultar los empleados |  |  |  | P. Freddy |  | 3
ID | Tema | Como un.. | Necesito | así podre... | notas | Prioridad | Status
REQ003 | Gestionar los datos de los partidos de fútbol | Administrador | Archivar datos de los equipos | Cargar datos al sistema |  | Alta | En proceso
| Tareas |  |  |  | Asignado |  | Estimado
REQ003-1 | Archivar los datos de los equipos (Nombre, numero de jugadores, categorias, etc) |  |  |  | P. Freddy |  | 5

## burdonchart
|  | Estimado | Dia 5 | Dia 4 | Dia 3 | Dia 2 | Dia 1 | Total de Horas
| REQ001-1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3
| REQ001-2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2
0 | REQ002-1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3
| REQ002-2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3
| REQ003 | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5
| Horas Estimadas | 16 | 9 | 4 | 0 | 0 | 0
| Horas Estimadas Restantes | 16 | 12.8 | 9.6 | 6.4 | 3.2 | 0